國立屏東特殊教育學校

106學年度性別平等教育實施計畫

106年9月6日第一次性平會討論通過

- 依據：性別平等教育法、性別平等教育法施行細則、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則。

- 目標：

(一)協助師生了解性別在自我發展中的角色，探討性別發展與社會文化互動的關係，建立和諧、尊重、平等的兩性關係。

(二)建置符合安全性、無障礙及無性別偏見之友善環境。

(三)協助性侵害或性騷擾事件當事人與關係人相關心理評估與輔導諮商，預防學生認知、情緒與行為問題及適應困難之產生。

三、實施計劃

| 組織 分工 | 實施目標 | 辦理內容 | 實施對象 | 辦理時間 | 實施形態 | 執行情形 | 主責 處室 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政與防治組 | 辦理性別平等教育相關議題之專題講座(研習)、宣導活動。 | 聘請專家學者以專題演講、座談方式辦理性平教育研習。 | 全體教職員工 | 每學期辦理 | 研習 | 以實際案例講解的方式進行解說，例如性平事件受理摘要、性別平等教育之教學分享，提升教師性平觀念與事件處理之能力。106.10.25婦幼隊進行性別平等講座，熟人性侵及自我保護。 | 學務處 |  |
|  |  | 辦理性別教育宣導活動。 | 全體學生 | 10月 | 活動競賽 | 106.10.11-106.10.13辦理性別平等影片欣賞與探討。 106.10.16-106.10.20辦理性別平等教育創意繪畫比賽。 106.11.1、106.11.8，性別平等小團體。 | 學務處 |  |

| 行政與防治組 | 辦理性別平等教育宣導 | 性別平等教育宣導- 1.學生：認識身體隱私處、區辨身體的界線、辨識哪些是危險環境。 2.教師：性平事件處理程序宣導。 3.設計性平教育宣導單發予全校師生 | 全體師生 | 11月 | 宣導單 | 1.以宣導單之方式，對師生宣導性別平等教育，包含認識身體隱私處、區辨身體的界線、辨識哪些是危險環境；性平事件處理程序宣導。 2.校長、學務處不定時於升旗、團體集會、導師會議及教助會議中宣導性平的相關概念。 3.學校廁所、特定區域貼有性平宣導單及危險區域地圖。 | 學務處 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主題：保護自己;辨識危險情境。 | 全體師生 | 10月 | 研習 | 106.10.25性別平等話劇表演暨有獎徵答。 | 學 務 處 |  |
|  |  | 主題：熟人性侵及自我保護。。 | 全體師生 | 10月 | 研習 | 106.10.25性別平等講座，熟人性侵及自我保護。 | 學 務 處 |  |
|  |  | 主題:法治教育-校園霸凌、網路詐欺 | 各班推薦學生 | 5月 | 研習 | 107.5.11鄭婷萱律師法治教育講座。 | 學 務 處 |  |
| 行政與防治組 | 住宿、交通車相關人員性平防治訓練，並強化宣導與相關設備。 | 在住宿生管理員日誌、交通車行車日誌更新性別平等教育宣導單。 | 全體交通車司機、隨車人員、住宿管理員。 | 106年8月107年6月 | 宣導單 | 各學期開學日前印製新版住宿生管理員日誌、交通車行車日誌時，同步更新性別平等相關宣導資料，印於日誌前頁供住宿生管理員及交通車司機、隨車人員充實自我性平知能;106.8.23辦理司機、隨車人員研習。 | 學務處 |  |
|  | 強化人員緊急性平處理觀念。 | 交通車司機暨隨車人員性別平等緊急救護訓練 | 全體交通車司機、隨車人員 | 106年9月 107年2月 | 研習 | 於開學前一週，為本校交通車及隨車人員辦理性平法規、罰則研習與緊急救護訓練(AED)。 | 學務處 |  |

| 課程與教學組 | 檢視國小、國中、高職各教育階段智能障礙學生適用之性平教育宣導教材。 | - 辦理性平教育教師增能研習。 - 整合性別平等教育議題資料，漸進性研發性平教育教材。 | 全校師生 | 106年12月 | 會議 | 統籌性別平等教育融入國立屏東特殊教育學校課程總體計畫八大學習領域之對應表，供教學參閱。 | 教務處 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 106年10月 | 研習 | 106年10月31日辦理性別平等教育融入教學研習，並進行觀課、說課、議課教學觀摩活動。 | 教務處 |  |
|  | 於課程發展委員會與教學研究會中推廣性平議題相關法令、知能及概念，請教師融入相關課程或教學活動中。 | - 請教師依據IEP將性平融入議題訂於教學進度表中，並依進度表中融入議題時段授課後，繳交議題融入紀錄單與教務處。 - 與國小部、國中部與高職部階段教師開會修訂各教育階段各領域與性平相關之能力指標，印成紙本資料供教師及家長參考。 | 全校教師 全校教師 、家長 | 106年9月107年3月 | 會議 | - 106年9月25日召開課程發展委員會議，請教師將性平議題訂於教學進度表中，並融入教學課程。 - 107/3/21召開課程發展委員會議，請教師將性平議題訂於教學進度表中，並融入教學課程。統籌性別平等教育融入國立屏東特殊教育學校課程計畫學習領域之對應表。 | 教務處 |  |
|  |  |  |  | 106年12月107年6月 | 公告 | - 定期將融入性平之各科教材上傳性平專區平台。 - 整合優良性平教材網站，並建置性平專區平台連結，供教師參閱 | 教務處 |  |

| 諮商輔導組 | 對個案與高危險群進行諮商與輔導。 | 依個案狀況，經由導師發現提出並與心理師討論後進行輔導。 | 性平事件個案 | 第一學期 第二學期 | 諮商輔導 | 於每學期初發下個案需求表，經由導師觀察將須介入之個案彙整至輔導組並視需求轉介由心理師協助輔導 | 實習 輔導 處 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 進行性平事件學生追蹤輔導 | 性平事件個案 | 第一學期 第二學期 | 諮商輔導 | 依照個案之需求進行小團體性平課程或個別諮商後造冊追蹤 | 實習 輔導處 |  |
|  |  | 積極推動認輔制度 | 高危險群 | 第一學期 第二學期 | 輔導關懷 | 每學期期初由導師填認輔調查需求表，由輔導組轉介各認輔教師並請認輔教師做相關紀錄後存查 | 實習 輔導 處 |  |

| 環境空檢組 | 辦理校園安全警示區域宣導 | 安排值班同仁監看監視錄影系統 | 監視系統 | 每日 | 檢視 | 由學校警衛每日執行監視錄影系統監看作業。 | 總務處 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管制區域警報系統自主檢測 | 依實際狀況不定期檢視修正校園安全警示區域平面圖 | 教職員工生 | 不定期 | 公告 | 將校園安全警示區域平面圖公告於各樓層間。 | 總務處 |  |
|  | 緊急求助鈴自主檢測 | 邀請校內教職員工生代表、或校外專業人士定期檢視本校園環境。 | 校園空間 | 每學期 至少一次 | 實地勘查/會議 | 安排學校同仁及警衛、替代役男不定時進行校園緊急求助鈴自主檢測。 | 總務處 |  |
|  | 檢視監視錄影設施 | 1.重新檢視全校監視器之鏡頭是否清晰，有不清晰者馬上更換或擦拭乾淨。 2.重新檢視全校危險區域是否加裝監視器，鏡頭位置是否對準危險區域。 | 監視器 | 不定期 | 檢視 | 由技佐及處室其他人員不定期進行校園監視器檢視，並在危險角落新增設監視器。 | 總務處 |  |
|  | 交通車安全規劃 | 1.檢視校車合約是否包含校車行駛中裝設監視器並開啟使用。 2.檢視每位校車之監視器鏡頭是否清晰，有不清晰者馬上更換或擦拭乾淨。 3.檢視校車之監視器鏡頭位置是否含蓋全校車區域。 4.定期抽檢校車監視器之錄影畫面及存檔期間。 5.制定校車緊急事件SOP流程。 | 校車監視器 | 每日 | 檢視 | 由幹事、生教組長每日進行交通車監視器檢視，確保交通車監視畫面清晰可見。 | 學務處 |  |
|  | 校園安全規劃 | 1.不定期檢驗監視器上人員進出情況，尤其是在上課期間非常態人員進出之管制。 2.巡視學生上下學。 | 全校 | 每日 | 檢視 | 1.由學務處人員(主任、生教組長、訓育組長、體衛組長及幹事)每日不定時察看監視器畫面，並與警衛室保持聯繫確保非常態人員進出之狀況。 2.校長、學務主任與生教組長每日於上學及放學時段至中廊查看學生上放學情形。 | 學務處 |  |